## Slide 1
РЕЕСТР ПРОЦЕССОВ
Слайд 2 Организация проведения комплексных кадастровых работ
Слайд 3 Проведение комплексных кадастровых работ (целевой «как надо»)
Слайд 4 Выбор кадастровых кварталов (целевой «как надо»)
Слайд 5-6 Выявление правообладателей (целевой «как надо»)
Слайд 7 Подготовка и верификация исходных данных (целевой «как надо»)
Слайд 8 Проверка карты-плана территории (целевой «как надо»)
Слайд 9 Подготовка конкурсной документации (целевой «как надо»)
Слайд 10 Проведение конкурсных процедур, заключение контракта
Слайд 11 Проведение муниципального и государственного земельного контроля (целевой «как надо»)
Слайд 12 Работа согласительной комиссии (целевой «как надо»)
Слайд 13 Внесение сведений о ранее учтённых объектах (целевой «как надо»)
Слайд 14 Информирование о проведении ККР

## Slide 2
ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА
₽
Выбор кадастровых кварталов
Подготовка конкурсной документации
Проведение конкурсных процедур
ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТА
ПРОВЕДЕНИЕ УСТАНОВОЧНЫХ СОВЕЩАНИЙ И СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ККР
Заключение соглашений
(МИГД)
Заключение контракта
ПРОВЕДЕНИЕ ККР
ПРИЁМ РАБОТ
(ПОДПИСАНИЕ АКТА ПРИЁМА)
Оплата
ОСВОЕНИЕ БЮДЖЕТА
Карта целевого состояния процесса:
Организация проведения комплексных кадастровых работ
Слайд 4
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 10
Слайд 3
Подготовка
и верификация исходных данных
Слайд 7

## Slide 3
ОГВ и ОМС в СМИ + сайт
РР на сайте
Заключение контракта. Формирование согласительных комиссий
Информирование
граждан и ЮЛ
о начале проведения ККР
Отсутствие в ЕГРН точных и полных данных об объектах недвижимости
Передача исходных данных и архивной документации исполнителю
Извещение правообладателей исполнителем
Анализ сведений ЕГРН
Включение образуемых ЗУ
в перечень объектов ККР
Внесение сведений о ранее учтенных объектах
Определение перечня
объектов ККР
Определение координат
Выявление правообладателей
Проверка проекта карты-плана территории
(заказчиком и членами согласительной комиссии)
Согласование местоположения границ путём проведения согласительной комиссии
ДА
НЕТ
Доработка проекта карты-плана территории
Утверждение карты-плана территории
Внесение сведений
в ЕГРН
Направление уведомлений в орган, осуществляющий МЗК (заказчику), ГЗН
Подача заявления на внесение сведений, загрузка карты-плана территории
Подготовка проекта
карты-плана территории
Направление заказчику
(для согласительных комиссий)
ДА
НЕТ
Наличие точных
и полных данных
об объектах недвижимости
Проведение муниципального
и государственного земельного контроля
Карта целевого состояния процесса:
Проведение комплексных кадастровых работ
Анализ документов, представленных гражданами
Анализ архивных документов ОМС, Филиала, Управления (ГФДЗ), ЦТИ
Проведение анализа ситуации на местности
и точечной работы
с населением
Анализ ИСОГД
Наличие ПМТ
Наличие ПМТ
Выявление замечаний и сбор возражений
Проверка проекта карты-плана территории
Слайд 12
Слайд 11
Слайд 8
Слайд 13
Слайды 5-6
Должны быть определены ответственные лица за обеспечение этапов проведения ККР, оценку результатов ККР

## Slide 4
Осуществление выгрузки с помощью скриптов на ССС «Универсальный ЗУ по кадастровому району (ОКС, ПОМ)»
Анализ реестров
на наличие
Выбор кадастровых кварталов
ОН без прав
ОКС без привязки
Застроенность территории
ЗУ без границ более 50%
Утвержденный перечень кадастровых кварталов
реестровой ошибки
Приоритетность территории
Составление списка с учетом 3-х кратного запаса
Передача списка кадастровых кварталов в МИГД
Анализ МИГД
кварталов
Внесение изменения в Постановление
Пермского края
Сбор предложений от ОМС
Формирование МИГД перечней кадастровых кварталов
Наличие ПМТ
Карта целевого процесса «Выбор кадастровых кварталов»
Анализ ОМС кварталов на предмет
Использованность ПМТ
Наличие архивных документов
Востребованность территории
Оценка эффективности ККР
Карта целевого состояния процесса:
Выбор кадастровых кварталов

## Slide 5
Направление в регистрирующий орган заявлений о снятии с учета
Проведение анализа ситуации на местности и точечной работы с населением
Анализ архивных документов ОМС, Филиала, Управления (ГФДЗ), ЦТИ
Анализ документов, представленных гражданами
Анализ сведений ЕГРН
Передача реестра объектов заказчику
Установление объектов, несуществующих на местности
Определение существующих на местности объектов
Подготовка реестров объектов заказчику
Снятие с ГКУ несуществующих ОКС по актам осмотра
Снятие с ГКУ ЗУ по ст.70 218-ФЗ
Снятие с ГКУ дублей, не ОКС
Снятие с ГКУ ЗУ по заявлению (в п. 5.1. ч. 2 ч. ст. 15, ч. 18 ст. 41 218-ФЗ)
Правообладатель установлен
Выявление правообладателей
Снятие с учета ОН
До первой согласительной комиссии
Заказчик
Исполнитель
Подготовка актов осмотра
Направление в регистрирующий орган письма о снятии с учета
Представление в регистрирующий орган заявлений о снятии и актов осмотра
Установление потенциального правообладателя
Объект не имеет правообладателя, не используется
Подготовка уведомлений
Анализ
Передача реестра объектов заказчику
Регистрация бесхозяйных объектов
Направление уведомлений по форме заказчику и в Управление (приказ Минэко 06.11.2019 № 728)
После внесения сведений на основании карта-плана в ЕГРН
Снятие с ГКУ не ОКС по заявлению правообладателя ЗУ (ч. 20 ст. 70 218-ФЗ)
Снятие с ГКУ квартир в здании (п. 7 ст. 40 218-ФЗ)
Лист 1
Карта целевого состояния процесса:
Выявление правообладателей

## Slide 6
Наследственное дело открыто, на запрашиваемый ОН свидетельство о праве на наследство не выдано
Регистрация прав муниципальной собственности на ЗУ общего пользования
Регистрация прав публичной собственности
Направление запросов в МВД и ЗАГС
Регистрация прав гражданами самостоятельно
Регистрация прав собственности граждан ОМС
Отказ граждан от ЗУ
Ответ получен?
Да
Нет
Проведение точечной работы с потенциальными правообладателями
Обращение в суд с иском о признании ОН самовольной застройкой
Выявление правообладателей в рамках МЗК
Регистрация прав гражданами самостоятельно
Регистрация прав граждан ОМС
Направление запросов в ПФ
Направление запросов нотариусу
Внесение сведений ОМС о ранее учтенном ОН и выявление правообладателя
Внесение сведений ОМС о выявленных правообладателях (ОН поставлен на ГКУ)
Внесение сведений на основании решения суда
Гражданин жив?
Да
Нет
Сведения о правах, выявленных правообладателях содержатся в ЕГРН
Есть наследодатель?
Выдано свидетельство о наследстве
Наличие противоречий в документах либо поступили возражения?
Да
Нет
Решение о выявлении на наследника
Направление запросов в МВД, ЗАГС, ПФ
Решение о выявлении на наследника
Да
Регистрация прав ОМС на выморочное имущество
Нет
Лист 2
Карта целевого состояния процесса:
Выявление правообладателей

## Slide 7
Подготовка и верификация исходных данных
Исходные данные переданы заказчику
ОН без прав
ОН без кадастровой стоимости
Подготовка рабочих списков ОН, требующих анализа (ОВЕГРН)
ОКС без привязки
Снятие с учета дублирующих ОН
Выявление ЗУ для снятия по ст.70 ФЗ № 218
Внесение отсутствующих характеристик ОН
Определение потенциальных правообладателей
Установление связи ОКС с ЗУ в ЕГРН
Проведение анализа РГ по верификации по критериям
Сведения о связи ОКС к ЗУ внесены в ЕГРН
ОН сняты с учета
Направление в ОМС списков ЗУ по ст.70 ФЗ № 218
Сведения о характеристиках внесены в ЕГРН
ЗУ с правами
ЗУ без прав
ОКС с правами
ОКС без прав
ПОМ без прав
ПОМ с правами
ОКС без ЗУ с правами
ОКС без ЗУ без прав
Список ОН с потенциальными правообладателями
Анализ ОВЕГРН утвержденных кадастровых кварталов на предмет наличия
ЗУ, подлежащих снятию по ст.70 ФЗ № 218
Подготовка реестров по итогам верификации
За 3 дня до заключения контракта
Карта целевого состояния процесса:
Подготовка и верификация исходных данных

## Slide 8
Пространственные проверки
Расположение объекта в границах кадастрового квартала
Виды проверок
За 15 рабочих дней до согласительной комиссии
Проект
карты-плана
территории
(КПТ)
Проверка проекта КПТ Заказчиком комплексных кадастровых работ
Рассмотрение
проекта
карты-плана
территории
на
согласительной
комиссии
Проверка обоснованности местоположения границ*
Проверка изменения площади
Проверка количества
и актуальности объектов
Соответствие выбранного ВРИ град.регламенту
Соответствие предельным размерам
Проверка связи ОКС и земельного участка
Все виды пересечений (с границами земельных участков, территориальных зон, населённых пунктов, контурами ОКСов)
Наличие доступа к земельному участку
Соответствие утверждённому ПМТ
Уточнение границ земельных участков
Образование земельных участков
Проверка проекта КПТ Исполнителем
с использованием инструментов:
«Личный
кабинет КИ»
Методическое
сопровождение СРО КИ
Оценка рисков приостановления внесения сведений в ЕГРН
Заказчиком
Соответствие местоположения границ ЗУ ситуации на местности
Карта целевого состояния процесса:
Проверка проекта карты-плана территории
Анализ реестровых дел (на предмет установления местоположения границ на основании решения суда)
Проверка карты-плана территории Управлением
Оценка рисков приостановления внесения сведений в ЕГРН
Управлением
Внесение изменений в ЕГРН
Доработка ПМТ, изменение градостроительного зонирования
Снятие с учета ОН
* - Для определения местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ могут использоваться документы, перечисленные в ч. 3 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
Проведение полевого контроля
измерений
Визуализация
Исполнителем
результатов комплексных
кадастровых
работ

## Slide 9
Формирование документов для проведения закупки
КВАРТАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ККР УТВЕРЖДЕНЫ
Внесение закупки в план график закупок
ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ КОНКУРСА
Определение НМЦК по имеющимся кварталам
Запрос коммерческих предложений
Получение предложений
Анализ, Расчет
нет
Формирование документов
для размещения
Описание объекта закупки;
Обоснование цены контракта;
Проект контракта;
Требования к составу заявки на участие;
Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе;
да
Документы для проведения закупки сформированы
Определения способа осуществления закупки
Проведение конкурса
Проведение закупки у единственного поставщика
Формирование документов
для заключения контракта:
Описание объекта закупки;
Обоснование цены контракта;
Проект контракта
Карта целевого состояния процесса:
Подготовка конкурсной документации
Предложения соответствуют доведенному бюджету

## Slide 10
Определение исполнителя работ
да
нет
15 дней
Рассмотрение
1-х частей (2 рабочих дня),
2-х частей (2 рабочих дня), получение ценовых предложений
Количество заявок более 1
да
Заявки поданы
нет
Рассмотрение
всех частей заявок одновременно
Заявки соответствуют
Заявки не соответствуют или отклонены заказчиком
Подведение итогов конкурса
Конкурс не состоялся
Конкурс состоялся
Заключение контракта
10 дней
Направление проекта участнику
2
раб.
дня
Подписание контракта участником
Участник направил протокол разногласий
Отказ участника от заключения контракта
Доработка /
не доработка
(с обоснованием)
Подписание контракта заказчиком
2 раб. дня
5 раб. дней
Контракт заключен
Экономия
Исполнитель для выполнения работ определен
нет
да
Проведение закупки
на экономию
Размещение извещения
Карта целевого состояния процесса:
Проведение конкурсных процедур, заключение контракта
Подача заявок
Признание участника уклонившимся
нет
да

## Slide 11
устранено
Анализ принятых мер, устранения нарушения
не позднее 6 месяцев после направления предостережения
после получения уведомлений
Получение уведомлений
по форме
(приказ Минэко от 06.11.2019 № 728)
Направление правообладателям предостережений о недопустимости нарушения, уведомлений о необходимости устранения нарушения с указанием срока и способов устранения
Нарушение устранено
Формирование списка № 1
Формирование списка № 2
Анализ возможных способов устранения, в т.ч. анализ ПМТ на предмет возможности перераспределения земель
не позднее 2 месяцев после получения уведомлений
устранено
не устранено, нет сведений об устранении (или принимаются меры к устранению)
Наличие полных и точных данных об объектах недвижимости
Предоставление списков в Управление Росреестра/ТО
ежемесячно до 10 числа по истечению 6 месяцев после направления предостережений
Анализ списка №2
Основания
по ст.57
248-ФЗ
10 рабочих дней
отсутствуют
Формирование плана-графика проведения МЗК, направление плана-графика в Управление/ТО
Проведение надзорных мероприятий органами МЗК
Оформление результатов КНМ
согласно графику, но не позднее 4 месяцев после формирования списка № 2
есть основания
не позднее 1 рабочего дня после проведения КНМ
Нарушение устранено
устранено
не устранено
Принятие мер для устранения, пресечения нарушения по ФЗ от 31.07.2020 № 248
Направление в орган ГЗН для производства в рамках КоАП РФ
не позднее 5 рабочих дней после проведения КНМ
Принятие органом ГЗН решения о привлечении к ответственности по КоАП РФ
Проведение КНМ в целях контроля устранения нарушения по ФЗ от 31.07.2020 № 248
не позднее 2 месяцев
после проведения КНМ
Нарушение устранено
не устранено
Принятие мер для устранения, пресечения нарушения по ФЗ от 31.07.2020 № 248
Решение вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении
Проведение КНМ в целях контроля устранения нарушения по ФЗ от 31.07.2020 № 248
Направление материалов
в мировой суд по подведомственности
Постановление/ определение
не позднее 1 рабочего дня
после возбуждения дела
по истечению срока исполнения предписания
Карта целевого состояния процесса:
Проведение муниципального и государственного земельного контроля
зона ответственности органа муниципального земельного контроля
не позднее 1 месяца после формирования списка № 2
Обращение в суд с иском об освобождения ЗУ
не позднее 2 месяцев после формирования списка № 2

## Slide 12
Выявление
замечаний к проекту
у КПТ
Рассмотрение
проекта
карты-плана
территории* на
согласительной
комиссии
Подготовка заключения о результатах рассмотрения проекта КПТ на 1 заседании согласительной комиссии
Ознакомление с КПТ членами согласительной комиссии
Карта целевого состояния процесса:
Работа согласительной комиссии
Предоставление обоснования результатов ККР Исполнителем
Рассмотрение возражений заинтересованных лиц
Обсуждение обоснованности местоположения границ
Рассмотрение замечаний, выявленных Управлением
Рассмотрение предложений членов согласительной комиссии по внесению изменений в КПТ
Доработка КПТ
Оформление акта согласования местоположения
Повторное заседание согласительной комиссии
Рассмотрение возражений
Рассмотрение доработанного проекта КП
Выявлены
замечания к КПТ
Подготовка заключения о результатах рассмотрения проекта КПТ на 2 заседании согласительной комиссии
Доработка КПТ
Направление проекта КПТ в окончательной редакции на утверждение
Поступление
возражений
заинтересованных
лиц
35 календарных дней
Да
Нет
Нет
20 рабочих дней
Да
Да
Нет
Утверждение КПТ
*-КПТ
Рассмотрение замечаний, выявленных Заказчиком
Изменение ПЗЗ
Доработка ПМТ
Да
Да

## Slide 13
Получение МИГД,
ОМС документов, свидетельствующих о РВП на объекты, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН
Заявление о внесении в ЕГРН сведений о РУОН с приложением документа о РВП
Внесение сведений о РУОН в ЕГРН
Отказ во внесении сведений в ЕГРН
Документы соответствуют требованиям закона, содержат основные характеристики объекта
Да
Нет
Выдача выписки
из ЕГРН
Карта целевого состояния процесса:
Внесение сведений о ранее учтенных объектах

## Slide 14
+
СМИ
+ оф. сайт
+ инф.щиты
Организация собраний СНТ, ГСК, сходов граждан,
в т.ч. с участием исполнителя, информирование старост, совет ветеранов, объединений граждан.
Размещение информации в общественных местах : магазинах, школах, больницах и т.п.
Информирование в группах в соц.сетях.
Заключен контракт на выполнение ККР
ОМС направляет
извещение о начале ККР
ОМС направляет извещение о заседании согласительной комиссии
(на сайт, в СМИ, инф.щиты)
Обеспечение отображения территории проведения ККР на ПКК
Карта целевого состояния процесса:
Информирование о проведении комплексных кадастровых работ
За 15 рабочих дней до даты согласительной комиссии
Исполнителем представлен проект КПТ в ОМС,
определена дата заседания согласительной комиссии
В течение 10 рабочих дней
Управление РР по ПК
МИГД
СМИ + оф. сайт
оф. сайт
Исполнитель направляет
извещения о начале ККР адресно всем правообладателям объектов на территории проведения ККР
Заинтересованные лица проинформированы о сроках и месте проведения ККР, возможности ознакомления с КПТ, результатами ККР,
датами согласительных комиссий
В течение 3 рабочих дней
СМИ (пресс-релизы, радио, ТВ, сообщения в группе в соц.сетях